# Plano de Ação e Checklist de Entregas - Retrilhar

Organizado por fluxo, plataforma e prioridade · Período: 13 de julho a 31 de agosto de 2026

## 1. Legenda e premissas

Os símbolos indicam o estágio por plataforma. A coluna de observações registra prazos, dependências e gates de aprovação.

| Status | Significado | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Entregue | Fluxo concluído e disponível para validação ou handoff. |
| 🟧 | Em andamento | Demanda já iniciada e com conclusão prevista no ciclo atual. |
| ☐ | Pendente | Demanda ainda não concluída ou não iniciada. |
| — | Não aplicável | Plataforma fora do recorte atual da tarefa. |

PREMISSA DE NOMENCLATURA Neste documento, “Home” refere-se à Home/Dashboard principal do painel administrativo. As homes específicas do Painel de Afiliados e da Sala de Negócios permanecem dentro da prioridade imediata já acordada.

## 2. Ordem de prioridade

A ordem abaixo protege os compromissos assumidos com o cliente e reserva as duas últimas semanas de agosto para CRUDs e Home.

| Ordem | Bloco | Janela | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Painel de Afiliados + Sala de Negócios | 13–17/07 | Concluir, validar, organizar e congelar o escopo. |
| 2 | Agenda - desktop | 13–31/07 | Fechar página inicial, reservas e conclusão das atividades do dia. |
| 3 | Agenda + Detalhes da Atividade - mobile | 03–14/08 | Completar a jornada operacional para uso em campo. |
| 4 | CRUD’s + Home - última prioridade funcional | 17–28/08 | Finalizar fluxos iniciados, CRUDs remanescentes e Home principal. |
| 5 | Validação final e handoff | 31/08 | Corrigir bloqueadores, documentar e consolidar o backlog posterior. |

## 3. Painel de Afiliados

Entrega web já estruturada. O trabalho restante é de refinamento final, conexão do protótipo, revisão dos estados e handoff.

| Web | Mobile | Tarefa | Prazo / Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | — | Home de início com código, atalhos, KPIs e indicações recentes | Entregue. |
| ✅ | — | Área de indicações com KPIs e listagem geral | Entregue. |
| ✅ | — | Área de ganhos com KPIs, comissões por organização e extratos | Entregue. |
| ✅ | — | Área de produtos e links permitidos para venda e solicitações de filiação | Entregue. |
| ✅ | — | Configurações: perfil, recebimento, organizações, senha e notificações | Entregue. |
| ✅ | — | Ajuda e suporte com FAQ e contato com a Retrilhar | Entregue. |
| 🟧 | — | Refinamentos finais de UI e consistência entre páginas | Conclusão funcional: 17a/07. |
| 🟧 | — | Conectar navegação, estados essenciais e protótipo para handoff | Organizar e congelar até 17/07. |

## 4. Sala de Negócios

Prioridade imediata acordada com o cliente. O recorte atual permanece no MVP desktop, sem expansão para a gestão B2B completa.

| Web | Mobile | Tarefa | Prazo / Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟧 | — | Landing page da Sala de Negócios | Conclusão: 13/07. |
| 🟧 | — | Formulário de cadastro / criação de conta como afiliado | Conclusão: 13/07. |
| 🟧 | — | Home inicial da Sala de Negócios do afiliado | Conclusão: 13/07. |
| ☐ | — | Estados essenciais: novo afiliado, perfil incompleto, aguardando oportunidades, convite e vínculo | Validar no fechamento de 13–14/07. |
| ☐ | — | Conectar CTAs entre cadastro, Sala de Negócios e Painel de Afiliados | Até 14/07. |
| ☐ | — | Organização do protótipo, anotações e handoff | Congelar até 17/07. |

LIMITE DE ESCOPO DA SALA DE NEGÓCIOS Não incluir neste ciclo negociação comercial completa, contratos B2B, marketplace entre organizações, comissões avançadas entre empresas ou gestão administrativa completa do pool. Esses itens permanecem como evolução posterior.

## 5. Agenda

A Agenda passa a ser a principal frente após o fechamento de Afiliados e Sala de Negócios. O desktop é validado primeiro e o mobile entra imediatamente na sequência.

| Web | Mobile | Tarefa | Prazo / Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | ✅ | Visualizações por mês, semana e atividades do dia | Entregue. |
| ☐ | ☐ | Refatoração da página inicial da Agenda | Web: 20–24/07 · Mobile: 03–07/08. |
| ☐ | ☐ | Área de listagem de reservas | Web: 20–31/07 · Mobile: 03–07/08. |
| ☐ | ☐ | Fluxo de conclusão das atividades do dia | Web: 27–31/07 · Mobile: 10–14/08. |
| ☐ | ☐ | Busca, filtros, ordenação e agrupamentos da listagem | Fechar junto da listagem de reservas. |
| ☐ | ☐ | Estados vazio, carregamento, erro, atraso, conflito e sem permissão | Obrigatórios antes de cada gate. |
| ☐ | ☐ | Protótipo integrado: Agenda → Reservas → Detalhes → Conclusão | Gate desktop: 31/07 · mobile: 14/08. |

Resultado esperado da frente de Agenda

| Gate | Data | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- |
| Agenda desktop | 31/07 | As três pendências conectadas em uma jornada navegável, com regras, ações e estados essenciais. |
| Agenda mobile | 14/08 | Mesma jornada operacional adaptada para celular, com ações acessíveis e sem perda de contexto. |

## 6. Detalhes da atividade

A base funcional e a maior parte da responsividade já foram entregues. As pendências concentram-se nos padrões de ação mobile e no fechamento da atividade em campo.

| Web | Mobile | Tarefa | Prazo / Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 🟧 | Listagem completa das reservas, ações individuais e detalhes do participante | Web entregue; interação mobile específica será fechada em 10–14/08. |
| ✅ | ☐ | Multiselect / bulk actions para ações operacionais em massa | Mobile pendente. |
| ✅ | ✅ | Check-in via QR Code Web / Mobile e cenários alternativos | Entregue. |
| ✅ | ✅ | Resumo da atividade: ocupação, alertas, opcionais, previsão e atalho de QR Code | Entregue. |
| ✅ | ✅ | Equipe responsável e cenários de conflito, seguro, remoção e WhatsApp | Entregue. |
| ✅ | ✅ | Histórico da atividade e mensagens de observação | Entregue. |
| ✅ | ☐ | Fluxo de conclusão da atividade com sucesso e com ocorrências | Mobile pendente. |
| ✅ | ☐ | Fluxo “Mais ações”: editar, comunicar, atribuir equipe, listas, manifestos e cancelar | Mobile pendente. |
| ✅ | ✅ | Responsividade da área principal, resumo, equipe e histórico em bottom sheet | Entregue. |
| — | ☐ | Ações do three dot menu no mobile | 10–14/08. |
| — | ☐ | Comportamento e ações de bulk actions no mobile | 10–14/08. |
| — | ☐ | Ações da função “Mais ações” no mobile | 10–14/08. |
| — | ☐ | Conclusão da atividade em tela cheia no mobile | 10–14/08. |

DIRETRIZ MOBILE Three dot menu e “Mais ações” devem usar bottom sheets contextuais; bulk actions deve usar modo de seleção com barra fixa; a conclusão da atividade deve ocorrer em fluxo de tela cheia, incluindo participantes sem status final, no show, horários reais, observações e ocorrências.

## 7. Produtos, atividades, CRUD’s e Home

Última prioridade funcional do ciclo. Este bloco começa somente após o gate da jornada operacional mobile, protegendo o prazo e reduzindo retrabalho.

| Web | Mobile | Tarefa | Prazo / Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | — | Área de CRUD de produtos web | Entregue. |
| 🟧 | — | Fluxo de cadastro de produtos web | Já iniciado; retomar em 17–21/08. |
| 🟧 | — | Fluxo de criação de atividade web | Já iniciado; retomar em 17–21/08. |
| ☐ | — | Validar herança e integração Produto → Atividade → Agenda | Gate em 21/08. |
| ☐ | ☐ | Consolidar inventário dos CRUD’s remanescentes e ordem interna | Lista final congelada até 14/08. |
| ☐ | ☐ | Executar CRUDs remanescentes priorizados | 17–28/08, conforme lista congelada. |
| ☐ | ☐ | Home / Dashboard principal do painel administrativo | 24–28/08. |
| ☐ | ☐ | Estados, responsividade e consistência dos CRUDs e Home | Concluir antes do gate de 28/08. |

REGRA DE PROTEÇÃO DA PRIORIDADE FINAL A lista de CRUDs precisa estar fechada até 14/08. Novos CRUDs ou ampliações de Home após essa data entram no backlog pós-agosto, salvo substituição explícita de outro item já planejado.

## 8. Qualidade, documentação e handoff

Atividades transversais, realizadas ao final de cada jornada e consolidadas em 31/08.

| Web | Mobile | Tarefa | Prazo / Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟧 | 🟧 | Validar desktop antes do mobile em cada jornada | Aplicação contínua. |
| ☐ | ☐ | Revisar estados default, vazio, loading, erro, bloqueado e sem permissão | Antes de cada gate. |
| ☐ | ☐ | Validar ações por status da reserva e por perfil de acesso | Agenda e Detalhes da Atividade. |
| ☐ | ☐ | Revisar responsividade em mobile estreito, mobile padrão, tablet e desktop | Até 28/08. |
| ☐ | ☐ | Organizar protótipos, componentes, anotações e regras no Figma | Contínuo; consolidação em 31/08. |
| ☐ | ☐ | Separar correções bloqueadoras de melhorias pós-agosto | Revisão final em 31/08. |
| ☐ | ☐ | Handoff final e atualização do backlog | 31/08. |

## 9. Cronograma executivo até 31 de agosto

O cronograma considera fechamento por gates. QA e documentação acontecem de forma contínua, sem esperar o último dia do ciclo.

| Período | Foco | Entregas | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/07 | Prioridade imediata | Concluir refinamentos do Painel de Afiliados e as três entregas da Sala de Negócios. | Entrega |
| 14–17/07 | Fechamento e início da Agenda | Validar estados, conectar protótipos, congelar Afiliados/Sala e iniciar auditoria/arquitetura da Agenda. | Gate 0 |
| 20–24/07 | Agenda desktop - parte 1 | Refatorar a página inicial e estruturar a listagem de reservas. | Parcial |
| 27–31/07 | Agenda desktop - parte 2 | Fechar ações da listagem e conclusão das atividades do dia; conectar a jornada. | Gate 1 |
| 03–07/08 | Agenda mobile | Adaptar página inicial, filtros, listagem e navegação operacional. | Parcial mobile |
| 10–14/08 | Detalhes da Atividade mobile | Three dot, bulk actions, Mais ações, conclusão e QA da jornada operacional. | Gate 2 |
| 17–21/08 | CRUD’s - onda 1 | Retomar cadastro de produtos, criação de atividade e integração com Agenda; iniciar CRUDs priorizados. | Gate interm. |
| 24–28/08 | CRUD’s + Home - onda 2 | Fechar Home principal, CRUDs restantes do recorte e responsividade. | Gate 3 |
| 31/08 | Encerramento | Correções bloqueadoras, documentação, handoff e backlog pós-agosto. | Gate 4 |

## 10. Gates e critérios de conclusão

Uma demanda só muda para entregue quando estiver navegável, coerente com as regras e pronta para desenvolvimento.

| Gate | Data | Critério |
| --- | --- | --- |
| Gate 0 | 17/07 | Painel de Afiliados e Sala de Negócios organizados, prototipados e sem decisão estrutural aberta. |
| Gate 1 | 31/07 | Agenda desktop completa: página inicial, reservas e conclusão integradas. |
| Gate 2 | 14/08 | Agenda e Detalhes da Atividade mobile completos para a jornada em campo. |
| Gate 3 | 28/08 | CRUD’s e Home do recorte congelado concluídos, com estados e responsividade definidos. |
| Gate 4 | 31/08 | Sem pendência bloqueadora, Figma organizado, regras anotadas e backlog posterior separado. |

## 11. Riscos, dependências e regras de proteção

Os riscos abaixo devem ser monitorados nas reuniões semanais para manter o prazo de 31/08.

| Risco | Impacto | Ação de proteção |
| --- | --- | --- |
| Aprovação tardia | Feedback acima de 24 horas desloca o gate seguinte. | Solicitar aprovação objetiva por jornada e registrar decisões. |
| Reabertura de entregas | Afiliados/Sala ou fluxos aprovados voltam para exploração ampla. | Aceitar somente correções bloqueadoras; melhorias viram backlog. |
| Expansão da Sala de Negócios | Entrada de negociação B2B, contratos ou marketplace completo. | Manter o MVP atual e separar evoluções. |
| CRUD’s sem inventário fechado | A quantidade de telas cresce na última quinzena. | Congelar lista e ordem até 14/08. |
| Mobile acumulado | Adaptação fica para os últimos dias e gera retrabalho. | Executar mobile imediatamente após o gate desktop. |